한전 해외사업 일반법률자문사 선임 입찰 정성적 기술제안서 자유양식 초안

제안서 작성 전략 요약

- 본 문안은 “해외 전력사업 전 주기 리스크를 계약·금융·인허가·운영·분쟁예방까지 연결해 선제적으로 관리하는 실행형 자문”이라는 핵심 메시지를 전면에 배치하여, 평가자가 단시간에 제안의 방향성과 실효성을 파악하도록 구성하였다.

- 한전이 복수 일반법률자문사를 선정하려는 목적을 “업무량·국가·유형의 분산, 견적기반 배정 구조 하의 경쟁/효율, 리스크 분산 및 전문영역별 적시 투입”으로 해석하고, 그에 맞춘 운영체계(신속대응, 표준 산출물, TF)를 제시하였다.

- 국내법률자문사가 수행해야 하는 고유기능을 “현지법 자문을 대체하는 것이 아니라, 국내 승인·공공기관 컴플라이언스·금융조달 요건·문서화를 현지 실무와 접속시키는 코디네이터”로 정의하여, 현지 로펌 단독으로는 부족한 영역을 명확히 설명하였다.

- 사업을 사업 발굴→입찰/개발→투자심의/내부승인→계약협상→금융종결→건설/준공→운영→구조변경/Exit/Refinancing→분쟁대응으로 세분화하고, 단계별로 실제 발생하는 법률·상업 이슈 및 산출물 형태(리스크 매트릭스, 협상 포인트, CP 체크리스트 등)를 구체화하였다.

- PPP/PF 관점에서 평가자가 기대하는 핵심어( bankability, risk allocation, security package, cashflow waterfall, change in law, political force majeure, convertibility/remittance 등)를 조항·프로세스·산출물의 형태로 자연스럽게 녹여 “이해도”가 문장 자체에서 드러나도록 설계하였다.

- 화력 vs 신재생, Greenfield vs 운영자산, Sponsor vs Lender, PPP vs IPP, 인허가 중심 vs 계약/금융 중심 등 사업유형별 차이를 별도 섹션으로 구조화해, 포트폴리오형 기관(한전)의 실제 수요에 맞춘 “맞춤형 대응”을 강조하였다.

- 운영 측면에서는 “긴급/일반 트랙, 이슈 접수·스코핑·우선순위화, 품질관리(교차검토), 현지자문 관리, 국문/영문 동시 대응, 정기 교육/브리핑”을 표준 운영체계로 제시하여 평가자가 “맡기면 굴러간다”는 확신을 갖도록 구성하였다.

- 산출물은 단순 의견서가 아니라 의사결정 지원형(Decision-enabling) 문서로 설계(결론·옵션·리스크·추정 일정/비용영향·다음 액션)하여, 공기업의 투자심의·내부결재 체계와 자연스럽게 연결되도록 작성하였다.

- “견적 후 최저가 배정이 원칙”인 구조를 고려해, 사안별로 업무범위·산출물·일정·가정(Assumptions)을 선명히 정의하여 한전의 비교견적·배정 의사결정을 돕는 방식(견적 친화형 운영)을 포함하였다.

제안서 본문 초안

I. 제안 개요 및 핵심 메시지

한전의 해외 전력사업은 사업 발굴부터 투자·금융·건설·운영까지 장기간에 걸쳐 다수 이해관계자(정부·오프테이커·EPC·운영사·대주단·규제기관)가 맞물리는 구조이며, 법률 리스크는 특정 계약서 한 장이 아니라 구조(Structure)와 연계(Interface)에서 발생하는 경우가 많습니다. 제안사는 단순한 법률검토가 아니라, 사업의 전 주기를 관통하는 구조적 리스크를 선제적으로 식별·정렬하고, 실행 가능한 대안을 제시하는 방식으로 한전의 의사결정을 지원합니다.

한전이 해외사업 일반법률자문사를 복수로 선정하는 목적은 (i) 국가·사업유형별로 상이한 이슈의 동시 발생, (ii) 긴급 자문과 장기 협상·금융종결 지원의 병행, (iii) 견적 기반 배정 구조 하의 비용 효율성 확보, (iv) 특정 영역 편중을 피한 리스크 분산에 있습니다. 제안사는 이러한 운영 목적에 부합하도록 신속대응 체계, 이슈별 TF, 표준 산출물, 현지자문 코디네이션을 패키지로 제공하여, 한전이 “배정·관리하기 쉬운 자문사”가 되도록 설계합니다.

또한 해외사업에서 현지법률자문사만으로는 충분하지 않은 영역(국내 승인·공공기관 컴플라이언스, 국내법상 해외투자/외환/공시·보고, 국내 이해관계자와의 문서 정합성, 대주단 요구의 bankability 관점 정리, 국문 보고를 통한 의사결정 가속)은 국내법률자문사가 수행해야 하는 핵심 기능입니다. 제안사는 이 기능을 현지법 자문과의 “번역(translation)이 아닌 접속(interface)”으로 정의하고, 한전이 내부 결재·투자심의·협상 전략을 신속히 확정할 수 있도록 지원합니다.

자문결과물은 원칙적으로 국문으로 제공하되, 한전 요청 시 동일한 분석 틀과 결론 체계를 유지한 국문본/영문본을 추가 비용 없이 제공할 수 있는 운영을 전제로 합니다. 이는 해외 오프테이커·대주단·EPC 등과의 실시간 협상 및 문서 이행 단계에서 실효성을 높입니다.

II. 한전 해외 전력사업에 대한 이해

- 한전 해외사업의 일반적 특성
한전의 해외 전력사업은 발전(화력/가스/신재생 등) 투자·개발형 사업뿐 아니라, 송배전·전력망·운영 및 기술서비스 등 전력 인프라 전반의 형태로 전개될 수 있으며, 사업비·기간·이해관계자 수가 큰 “장기·복합 프로젝트”라는 공통점을 가집니다. 이 구조에서는 초기의 사업구조 선택(IPP/PPP, 지분투자/대출/혼합, Greenfield/Brownfield, 오프테이크 구조)이 이후 계약군(Concession/PPA/EPC/O&M/연료/계통연계)과 금융조건을 규정하고, 역으로 대주단의 bankability 요구가 계약조건을 재형성하는 순환 구조가 나타납니다.

- 해외 IPP 및 신재생 사업의 사업구조적 특징
해외 IPP는 통상 장기 오프테이크 계약(PPA 또는 유사 오프테이크수단)을 통해 현금흐름을 고정하고, 그 현금흐름을 기반으로 PF 또는 PF 유사 구조로 자금을 조달합니다. 신재생(태양광/풍력)은 화력 대비 연료 리스크가 낮지만, 자원(일사량/풍황)·계통접속·출력제한(커테일먼트)·토지/주민수용성·환경규제(예: 조류/소음) 등 인허가 및 운영 리스크가 현금흐름에 직접 연동되는 경향이 강합니다. 또한 EPC·터빈/OEM·O&M의 인터페이스 관리가 사업수익을 좌우하므로, 계약 간 책임경계와 보증(성능, 가용률, LD, Warranty)을 구조적으로 정렬해야 합니다.

- 단계별 주요 법률·상업 리스크

- 사업 발굴 및 초기 검토: 진입국 규제(외국인투자 제한, 전기사업/면허, 토지제도), 인허가 선행조건, 정치·제재·수출통제, 태환/송금 가능성, 투자보호(조약·정부지원) 및 분쟁해결 프레임 설계.

- 입찰/제안 및 개발: 입찰조건(리스크 전가 구조), 제안서 약정의 구속력, 개발권 확보(토지·계통접속·환경), 현지화(local content)·허가 스케줄과 COD 연동 리스크.

- 투자심의 및 내부 승인: 투자구조(지분/대여/보증)별 국내법상 요구 절차, 이해상충·거버넌스, 민감조건(Exit 제한, 추가 자금보충 의무) 식별 및 의사결정용 옵션 설계.

- 프로젝트 계약 협상: Concession(또는 implementation agreement)/PPA/EPC/O&M/연료공급/계통연계 등 계약군 간 조건 선후관계(CP), 리스크 배분(risk allocation), change in law·정치적 불가항력(political force majeure) 처리, 종료/보상(termination compensation) 설계.

- 금융조달 및 lender requirement 대응: bankability 검토, 담보패키지(security package), cashflow waterfall(계좌구조·리저브), 직접계약(Direct Agreement) 및 step-in, 재무약정(covenants), 보험·클레임·문서화 요건.

- 건설 및 준공: 지연·변경(variation)·클레임 관리, 준공시험·성능보증, 책임한도 및 면책, 커미셔닝/인수인계와 운영개시(COD) 연동.

- 운영(O&M): 성과지표(KPI), 정산·요금·커테일먼트·정전, 규제변경·세제변경, 유지보수·부품·장기서비스(LTSA), 변경관리(change management) 및 분쟁예방.

- 구조변경/Exit/Refinancing: 지분양도 제한, 우선매수권(ROFR)·Tag/Drag, 리파이낸싱 시 대주단 동의 및 기존 담보 재설정, 세무·외환·공시 이슈.

- 분쟁 대응: 증거·통지·절차(Time bar 포함) 관리, 협상/조정/전문가결정/중재·소송의 단계적 설계 및 집행가능성 확보.

- 국가별/사업유형별 차이
국가별로 외국인투자 제한, 토지권원(사용권/소유권), 전력시장(단일 오프테이커 vs 도매시장), 환율·송금 규제, 정부보증 관행, 분쟁해결에 대한 공공정책(중재 친화성)이 상이합니다. 사업유형별로도 (i) 화력은 연료공급·환경규제·탄소비용·장기 운영 리스크가, (ii) 신재생은 인허가·계통·커테일먼트·자원 리스크가, (iii) 송배전은 토지/선하지권·규제요금·공공수용이 핵심이 됩니다. 제안사는 초기 단계에서 “국가×유형” 리스크 맵을 작성하여 한전의 우선순위(Go/No-Go, 협상핵심, 보험/보증 필요도)를 명료화합니다.

- 현지법-국내법-금융계약-프로젝트계약 간 상호작용
PF 구조에서는 현지법상 인허가·담보권·계좌질권·양도담보 등 집행가능성(enforceability)이 금융약정의 전제이며, 동시에 대주단의 요구(Direct Agreement, step-in, DSRA·리저브, 지급우선순위)가 프로젝트계약의 수정(termination, assignment, consent, change in control)으로 역류합니다. 여기에 국내법상 해외투자·외환·공시·이사회 승인 등 요구가 결합되면, “현지 문서 적법 + 금융문서 bankability + 국내절차 정합”의 세 축을 동시에 만족해야 합니다. 제안사는 이 세 축을 하나의 체크리스트로 통합하여, 누락으로 인한 일정 지연(특히 금융종결 및 CP 충족 지연)을 최소화합니다.

III. 자문수행 기본원칙

- 신속성: 긴급 현안은 즉시 착수하여 24시간 이내 1차 이슈 맵(쟁점·리스크·필요자료·다음 단계)을 제공하고, 통상 사안은 합의된 일정 내 단계별 산출물을 제공하여 의사결정 지연을 최소화합니다.

- 정확성: 현지법·국내법·금융관행의 충돌 지점을 “해석”이 아니라 “집행·승인·금융종결” 기준으로 검증하고, 가정(Assumptions)과 불확실성(Information gaps)을 명시하여 오류 가능성을 통제합니다.

- 사업이해 기반 자문: 법률 결론을 단독으로 제시하지 않고, 사업성(현금흐름·일정·리스크 배분)에 미치는 영향을 함께 제시하여 한전이 선택 가능한 옵션을 확보하도록 지원합니다.

- 실행가능한 대안 제시: “불가/가능”의 이분법이 아니라, 리스크 수준별로 2~3개의 실행가능한 대안(예: 조항 수정안, 구조 대안, 보험·보증 대안, 협상 순서)을 제시합니다.

- 현지자문과의 연계: 현지 로펌의 의견을 수동적으로 취합하지 않고, 질의서(Questionnaire)·쟁점표(Issue list)·문서정합 매트릭스로 관리하여, 한전이 필요한 결론을 필요한 형태로 얻도록 코디네이션합니다.

- 협상지원 중심: 핵심 계약(Concession/PPA/EPC/O&M/연료/계통연계) 및 금융계약에 대해 조항별 협상 레버리지, 양보 한계선, 대체문안까지 포함한 협상 패키지를 제공합니다.

- 분쟁예방 중심: 초기부터 통지·문서화·변경관리의 절차 설계를 통해 클레임이 분쟁으로 비화되기 전 단계에서 차단하고, 불가피 시 분쟁 대비(증거·관할/중재·집행전략)를 병행합니다.

- 문서화 및 보고체계: 한전 내부 공유에 적합한 국문 중심의 표준 포맷(1-page 요약, 리스크 매트릭스, 조항검토표, CP 체크리스트)을 제공하여, 사업부서·재무/회계·감사·경영진 간 커뮤니케이션 비용을 줄입니다.

IV. 자문수행 체계 및 운영방안

- 이슈 접수 및 초기 분석 프로세스
이슈 접수 시(메일/문서/회의), 제안사는 즉시 (i) 사안 유형(투자구조/인허가/계약/금융/운영/분쟁), (ii) 긴급도(Deadline 기준), (iii) 이해관계자(정부·오프테이커·EPC·대주단), (iv) 필요한 자료 목록을 정리합니다. 이후 1차로 “쟁점·리스크·결정포인트”를 스크리닝하고, 한전이 즉시 의사결정해야 하는 항목과 추가조사가 필요한 항목을 분리합니다.

- 긴급/일반 자문 대응 체계

- 긴급 트랙: 단기 데드라인(협상 회의, RFP 질의, 투자심의 임박, 대주단 코멘트 대응 등) 사안은 24시간 이내 1차 코멘트, 48~72시간 내 실행안(조항/문안/의사결정 옵션) 제공을 기본으로 합니다.

- 일반 트랙: 중장기 검토(구조 설계, 법제 조사, 베이스 계약서 리뷰, 내부 승인자료 작성 지원)는 산출물 단계를 설정(초안→중간본→최종본)하여, 한전 내부 결재 일정에 맞춰 분할 납품합니다.

- 쟁점별 내부 검토 및 품질관리 방식
주요 산출물은 (i) 1차 작성자, (ii) 분야 교차검토자(금융/PF, 건설/EPC, 규제/인허가, 분쟁/클레임 중 해당), (iii) 최종 감수자의 3단계 검증을 원칙으로 합니다. 이를 통해 “조항 단위의 정합성”뿐 아니라 “계약군 간 정합성(예: PPA의 종료/보상이 금융약정의 EOD·담보권 실행과 충돌하지 않는지)”까지 점검합니다.

- 현지법률자문사와의 coordination 방식
현지자문은 다음 절차로 관리합니다.
(i) 질의서 기반으로 핵심 쟁점에 대한 결론을 먼저 확보하고, (ii) 해당 결론이 금융종결·인허가·집행에 미치는 영향을 확인하며, (iii) 필요한 경우 현지자문이 검토한 메모를 한전 의사결정용 형식(국문 요약/리스크 등급/권고안)으로 재구성합니다. 또한 (iv) 현지자문 범위가 불필요하게 확장되지 않도록 스코프를 통제하여 비용·일정 리스크를 관리합니다.

- 국문/영문 결과물 제공 방식
원칙적으로 국문으로 제공하되, 한전 요청 시 영문본 또는 국·영문 병행본을 제공합니다. 영문본은 단순 번역이 아니라, 대주단·상대방·협상 실무자가 즉시 활용할 수 있도록 “결론-근거-대안-요청사항” 구조를 동일하게 유지합니다.

- 보고서, 메모, 조항검토표, 협상포인트 정리 방식
사안별로 아래 표준 산출물 중 최적 조합을 적용합니다.

- 경영진 1-page: 결론, 옵션(2~3개), 비용/일정 영향, 의사결정 필요사항.

- 리스크 매트릭스: risk allocation, 발생가능성/영향도, 완화조치, 담당자, 기한.

- 조항검토표: 조항별 리스크 등급, 대체문안, 협상 레버리지, 타 계약/금융 연동 포인트.

- CP/인허가 체크리스트: 금융종결·COD 기준 충족 현황 및 누락사항.

- 협상 패키지: 쟁점별 “요구안–대안–양보한계–거절 시 플랜B” 정리.

- 정기 교육 또는 이슈 브리핑 제공 방안
한전의 해외사업 수행역량 강화를 위해 분기 또는 반기 단위로 (i) 해외 IPP/PPP 계약 핵심 조항(Concession/PPA/EPC/O&M), (ii) bankability 및 담보패키지, (iii) change in law·정치적 불가항력·태환/송금, (iv) 클레임·분쟁예방(통지·증거·변경관리) 등을 주제로 한 교육 세션을 운영할 수 있습니다. 또한 특정 국가/이슈(예: 제재·수출통제, 계통접속 규제, 탄소규제) 발생 시에는 짧은 이슈 브리핑(2~3p)을 제공하여 실무 대응력을 강화합니다.

V. 사업단계별 맞춤형 지원전략

- 초기 사업검토 및 투자구조 설계 단계
제안사는 초기 단계에서 “투자구조가 계약·금융·세무·승인 절차를 어떻게 규정하는지”를 중심으로 검토합니다. 예컨대 Greenfield IPP에서는 개발권/부지/계통접속의 선행조건과 오프테이크 구조를 먼저 고정하고, Brownfield 인수에서는 법률·규제·계약 실사에서 Red flag(해지 권리, 규제 위반, 커테일먼트 리스크, 담보/소송)를 선별하여 가격·조건에 반영하도록 지원합니다. 동시에 sponsor 관점(지배권·수익·Exit)과 lender 관점(bankability·담보·현금흐름)의 충돌지점을 조기에 표면화합니다.

- 입찰/개발 및 인허가 단계
입찰 단계에서는 RFP·Concession 조건에서 리스크가 어디로 전가되는지(예: change in law, 환율, 연료, 계통접속 지연, 토지 리스크)를 분석하고, 제안서·질의응답 단계에서 “나중에 협상으로 뒤집히지 않는” 확약의 범위를 통제합니다. 개발·인허가 단계에서는 환경영향평가(EIA)·토지·계통연계·면허·현지화(local content)와 같은 규제 요건이 COD 및 금융종결 조건과 어떻게 연결되는지 정리하여, 일정 지연과 비용상승을 구조적으로 차단합니다.

- 주요 프로젝트 계약 협상 단계
Concession(또는 정부지원 약정)–PPA–EPC–O&M–연료공급–계통연계 계약을 “개별 계약”이 아니라 “하나의 리스크 배분 체계”로 보고, risk allocation과 책임경계(특히 인터페이스)를 정렬합니다. 핵심은 (i) change in law/정치적 불가항력/태환·송금/세제변경이 수익과 비용에 미치는 영향을 계약상 보상 메커니즘으로 구현하고, (ii) termination 및 compensation을 대주단 요구와 정합시키며, (iii) EPC의 LD·성능보증·인수시험 및 O&M KPI가 PPA의 지급·페널티와 충돌하지 않도록 맞추는 것입니다.

- 금융조달 및 bankability 검토 단계
PF 또는 PF 유사 조달에서는 lender requirement를 “추가 문서 부담”이 아니라 “프로젝트 생존조건”으로 보고, 금융종결(Financial Close)을 목표로 역산합니다. 제안사는 담보패키지(security package), 계좌구조 및 cashflow waterfall(DSRA·리저브·배당 제한), Direct Agreement/step-in, CP 충족 로드맵을 표준화하여, 한전이 대주단 협의에서 주도권을 갖도록 지원합니다. 또한 환리스크·태환/송금(convertibility/remittance)·제재/규제 등 국가리스크는 보험·보증·계약보상(예: 정부지원, 외환보장)과 결합해 “금융이 받아들이는 형태”로 구성합니다.

- 건설/운영 및 사후관리 단계
건설기에는 변경관리(change management)를 중심으로, Variation/Change Order의 승인·가격·일정 조정 절차를 문서화하여 분쟁화를 예방합니다. 준공·시운전 단계에서는 COD 조건 및 성능시험 프로토콜을 명확히 하고, 운영기에는 O&M KPI·가용률·정산·커테일먼트·규제 준수·보험·세무 이슈를 통합적으로 관리합니다. 운영 중 사업구조 변경(지분변동, 리파이낸싱)은 기존 계약의 change of control·consent·assignment 제한과 금융약정의 제한이 교차하므로, 사전 체크리스트를 통해 거래 가능성을 조기에 판단합니다.

- 분쟁 예방 및 분쟁 대응 준비 단계
분쟁은 “발생 후 대응”보다 “분쟁으로 번지기 전 차단”이 핵심입니다. 제안사는 통지기한(Time bar 포함), 증거관리(회의록·현장기록·변경지시), 클레임 평가(가능성/금액/협상전략)를 표준 프로세스로 운영하고, 필요 시 전문가결정/Dispute Board/조정/중재로 이어지는 단계적 분쟁해결 구조를 설계합니다. 특히 장기 PPA·Concession에서는 정부조치·정책변경이 주요 분쟁원인이므로, political force majeure 및 change in law의 요건·보상·종료보상 구조를 초기부터 점검합니다.

VI. 해외 전력사업 유형별 자문 포인트

| 사업유형 | 주요 쟁점 | 계약상 핵심 리스크 | 금융상 쟁점 | 인허가/규제상 쟁점 | 제안사의 대응 포인트 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 석탄/가스화력 (Greenfield) | 연료조달·환경규제·장기운영 | 연료공급(FSA) 리스크, EPC 지연/성능, 환경규제 변경에 따른 비용전가, 정치적 불가항력 | 장기 오프테이크 bankability, 담보패키지·Direct Agreement, DSRA/리저브 및 배당 제한 | 대기/수질/온실가스, 토지·취수·송전선로, 현지화 요건 | Concession/PPA/EPC/FSA의 back-to-back 정렬, change in law·정치적 FM·태환/송금 리스크의 보상·보험·보증 패키지화, 클레임/변경관리 절차 내재화 |
| 태양광/풍력 (Greenfield) | 토지·계통·커테일먼트·자원 | 계통접속·출력제한의 위험배분, PPA 정산/커테일먼트 보상, EPC–OEM–O&M 인터페이스 | merchant risk(부분 노출 시), 커테일먼트가 DSCR에 미치는 영향, 보험·보증 요구 | EIA, 주민수용성, 조류/소음, 토지권원(임차/사용권), 그리드 코드 | 계통·커테일먼트 조항의 정량화(보상/면책/한도), 성능보증·가용률 KPI 설계, 토지·인허가 타임라인을 CP와 연동, 운영단계 데이터·정산 분쟁 예방 |
| ESS/BESS | 안전·성능·수명·보험 | 화재/사고 책임, 제조사 보증·리콜, 성능저하(Degradation)와 페널티, O&M·소프트웨어 책임 | 보험 가능성, 담보가치·교체비용 반영, 계약수익(용량/보조서비스) 안정성 | 위험물·소방·전기안전, 설치허가, 환경·폐기 | EPC·공급·O&M에서 안전·보증·리콜·데이터 책임의 경계 설정, 성능저하를 계약에 수치화, 보험·규제 요건을 조기 반영하여 금융 수용성 확보 |
| 수소/암모니아 (발전 연계 또는 인프라) | 규제 불확실성·공급망·오프테이크 | 장기 공급/오프테이크(가격·품질·인도) 위험, 기술/성능 리스크, change in law | 장기 계약의 bankability, 인증·탄소요건이 수익에 미치는 영향, sponsor support | 안전·환경·운송·저장 규제, 인증체계(그린/저탄소) | 규제 불확실성을 조건부·조정 메커니즘으로 설계, 공급·오프테이크 리스크 분산(가격 공식/재협상), 금융·인허가 전제조건을 표준 체크리스트로 관리 |
| 송배전/전력망/계통 (PPP 포함) | 토지·수용·요금·공공성 | 장기 운영성과·성능 기준, 변경관리·요금조정, 정부조치 리스크 | 규제요금 기반 현금흐름의 안정성, 담보 설정 및 step-in | 선하지권/수용, 환경·문화재, 규제기관 승인 | concession/요금조정/성능 KPI의 위험배분 정교화, 토지·수용·인허가를 일정·보상과 연동, 분쟁예방형 문서화(변경·검수·성과) 체계 구축 |

VII. 차별화 포인트

- 의사결정형 자문: 결론과 함께 2~3개의 실행 옵션(구조/조항/협상전략)을 제시하여 한전의 내부 승인과 대외 협상이 즉시 가능하도록 지원합니다.

- 구조 대안 제시: 계약서 리뷰에 그치지 않고, 투자구조·계약군 정렬·보증/보험·리스크 분산 등 구조적 대안을 함께 제시합니다.

- Sponsor 관점과 Lender 관점 동시 반영: 동일 이슈를 sponsor의 지배권·수익·Exit 관점과 lender의 bankability·담보·현금흐름 관점에서 동시에 검증하여, 금융종결 관문에서 재작업을 최소화합니다.

- 국내 승인 절차와 해외 프로젝트 현실의 접속: 기재부 예타/투자심의/내부결재에 필요한 법률 인풋을 해외 실무(현지 인허가·계약·금융)와 연결해, 승인자료의 완성도와 설득력을 높입니다.

- 협상력 확보를 위한 레버리지 포인트 제시: 조항별로 “요구안–대안–양보한계–플랜B”를 제공하여 협상 과정에서 한전의 선택지를 넓힙니다.

- 분쟁 예방 중심의 운영: 통지·증거·변경관리·리스크 매트릭스를 표준 운영으로 내재화하여, 클레임이 분쟁으로 비화되기 전 단계에서 통제합니다.

- 표준화된 보고체계: 1-page 요약, 리스크 매트릭스, 조항검토표, CP 체크리스트 등 표준 산출물로 한전의 내부 커뮤니케이션 비용을 절감합니다.

- 교육 및 내부 역량강화: 정기 교육·이슈 브리핑을 통해 해외사업 담당자의 계약·금융·분쟁예방 역량을 조직적으로 강화하는 데 협조합니다.

VIII. 결론

제안사는 한전 해외사업을 단편 과제가 아닌 포트폴리오형 장기 프로그램으로 이해하고, 사업 초기의 구조 설계부터 계약협상·금융종결·운영관리·분쟁예방까지 이어지는 전 주기 리스크를 하나의 흐름으로 관리하는 자문 체계를 제안합니다. 이는 “법률검토”를 넘어, 한전의 의사결정 속도와 협상력, 그리고 금융종결 가능성을 동시에 높이는 방식입니다.

또한 복수 자문사 선정 및 견적 기반 배정 구조를 전제로, 한전이 사안을 배정하고 관리하기 쉬운 표준 프로세스·표준 산출물·신속 대응체계를 제공함으로써, 한전의 해외사업 수행 효율을 실질적으로 개선하겠습니다. 지속적·실행형·전략형 파트너로서 한전의 해외 전력사업 성과를 뒷받침하는 것을 목표로 합니다.

평가자 관점의 가점 포인트

- “해외 전력사업 이해도”를 전 주기(개발→투자심의→계약→금융→건설→운영→Exit/분쟁)로 쪼개고, 각 단계별로 실제 발생하는 쟁점과 산출물 형태까지 구체화하여 추상성을 최소화했다.

- bankability, risk allocation, security package, cashflow waterfall 등 PPP/PF 키워드를 단순 나열이 아니라 “무엇을 어떻게 제공할지(체크리스트/매트릭스/직접계약/CP 관리)”로 풀어 실무 역량을 가시화했다.

- “현지법 자문만으로 부족한 영역”을 국내 승인·금융종결·문서정합의 관점에서 명확히 정의하고, 국내법 자문이 수행할 고유 가치를 설득력 있게 제시했다.

- 긴급/일반 트랙, 교차검토 기반 품질관리, 표준 산출물, 현지자문 코디네이션 등 운영체계를 구체적으로 제시하여 자문수행 제안서의 충실도에서 강점이 있다.

- 화력/신재생/ESS/수소·암모니아/송배전 등 유형별 차이를 별도 정리하여, 한전 포트폴리오형 업무에 필요한 적용 범용성과 확장성을 보여준다.

- “견적 후 배정” 방식에서도 한전이 비교·배정하기 쉬운 스코프 정의 및 단계적 납품 구조를 제시하여, 발주기관의 평가 편의성과 운영 효율을 직접적으로 높였다.

추가로 삽입하면 좋은 문구 예시

- “자문 결과는 ‘법률적 정답’이 아니라, 한전의 선택 가능한 ‘의사결정 옵션’으로 제공한다.”

- “동일 쟁점을 sponsor 관점과 lender 관점에서 동시에 검증하여, 금융종결 단계의 재작업을 최소화한다.”

- “계약서는 개별 문서가 아니라, Concession–PPA–EPC–O&M–금융약정이 맞물린 하나의 리스크 배분 체계로 관리한다.”

- “리스크는 사후 대응이 아니라, 계약·절차·문서화로 선제적으로 통제한다.”

- “현지자문은 결과를 ‘취합’하는 것이 아니라, 한전의 의사결정에 맞는 결론으로 ‘정렬’한다.”

- “change in law·정치적 불가항력·태환/송금 이슈는 계약조항과 금융요건을 동시에 충족하는 형태로 설계한다.”

- “긴급 이슈는 24시간 내 1차 이슈맵을 제공하고, 실행 가능한 대안을 포함한 후속 산출물을 일정에 맞춰 납품한다.”

- “표준 산출물(리스크 매트릭스·조항검토표·CP 체크리스트)로 내부 결재·보고의 시간을 단축한다.”

- “클레임은 발생 이후가 아니라, 통지·증거·변경관리 체계로 분쟁 이전 단계에서 관리한다.”

- “한전의 내부 승인 절차와 해외 실무의 간극을 줄이는 것이 국내법률자문사의 핵심 역할이다.”